## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019081-戒毒人员“二合一车间“恢复舍房改造
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省新华强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据戒毒人员舍房及习艺车间“二合一”安全隐患整改，我所拟在2022年对四层舍房进行装修及一层作加固恢复处理,所需资金预计400万元。根据司法部督查组及省戒毒管理局生产现场规范化管理要求，我所习艺车间与学员居住在同一栋楼，存在重大安全隐患。为尽快解决此安全隐患，彻底解决收治人员生产习艺与居住之间的矛盾,拟在2022年全部实施。 |  |  |  |  | 二合一车间恢复舍房改造项目的整改为戒毒人员提供必要的功能用房，整改了不符合规范的习艺劳动场所和设施，学员习艺和住宿环璄进一步提高，满足戒毒所场所安全和教育矫治戒毒人员需要，促进了社会和协稳定，为经济和社会发展提供保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了认真落实2019年司法部检查组来所检查时指出“习艺用房与管理用房二合一”存在重大安全隐患的整改措施，分别于2021年-2023年间对二管理区A、B栋共计五层楼进行舍房恢复和加固.2022年下达资金400万元，项目主要包括三项：①二管理区A栋1楼和2楼顶板加固；②二管理区A栋1楼和B栋1楼维修；③二管理区A栋2、3楼舍房恢复。该项目于2022年6月委托绵阳市政府采购中心进行竟争性磋商采购，由四川开源盛世建设工程有限公司中标，中标价319.98万元； 2022年7月签订施工合同，8月1日施工单位进场施工，2022年11月28日竣工验收，四川永衡工程造价咨询事务所有限责任公司进行结算审核，审定结算金额为318.67万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 400 | 400 | 338.88 |  |  | 84.72% | 10 | 8.47 | 该项目招标控制价376万元，中标价为319.97万元，下浮14.9%；财政收回资金60余万元，造成预算执行率未达到90%。
| 其中：财政资金 | 400 | 400 | 338.88 |  |  | 84.72% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 建筑与装饰装修质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 贴砖6700余平方米、乳胶漆1.4万平方米完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 预计完成工期 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学员生活环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝ | 15 | 年 | 15 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 98.47
评价结论 | 该项目于2022年底运行投入使用，解决了习艺用房与管理用房二合一问题，消除了安全隐患，确保场所安全稳定；项目建成符合国家有关法规政策的要求，受益群体戒毒学员，满足戒毒人员教育矫治的需要，虽不能直接产生经济效益，但社会效益显著；绩效二级指标质量指标、时效指标、衬会效益指标、满意度指标均达到预期值，自评得分90分，预算执行情况自评得分8.47分，主要原因是中标价下浮比例较大，退回财政60余万元，从而执行率未达90%，得到8.47分，该项目总体自评得分98.47分。
存在问题 | 1.因疫情原因，该项目在设计和编制清单不够细化，导致施工过程中变更较多；2.项目时间紧，工期短，疫情封闭施工，管理难度大。
改进措施 | 1.进一步抓实项目立项前调研，评估，项目绩效目标明确。2.与设计单位做好前期沟通，细化设计。3.科学合理规范编制工程量清单，做到应编尽编，减少施工期间工程量变更。
项目负责人：李力 |  |  |  |  | 财务负责人：宇启艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019103-警用装备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省新华强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过警用设备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警单兵能力和处突能力，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要作用。 |  |  |  |  | 通过我所对警用设备的购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，对维护场所安全发挥重要作用，全年实现了场所“六无”。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由警戒护卫大队负责实施，预算30万元，分为专用设备购置29.38万元，专用材料费0.62万元。专用设备购置采用竞争性谈判方式采购，2022年6月30日发布采购公告，7月6日开标，中标价27.9万元，8月2日签订采购合同，8月16日完成验收，9月完成支付27.9万元；专用材料费于12月完成支付0.61万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 28.5065 |  |  | 95.02% | 10 | 9.5 | 专用设备购置采用竞争性谈判方式采购，中标价27.9万元，剩余1.49万元退回财政，造成预算执行率为95.02%。
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 28.5065 |  |  | 95.02% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 警用装备购置数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022年9月完成支付27.9万元，12月支付0.61万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障警务人员安全 | ≥ | 100 | % | 100%保障警务人员安全，未发生不安全事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ＝ | 2 | 年 | 大于等于2年 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务人员满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 15 | 15
合计 | [8 empty] | 98.5
评价结论 | 我所通过自评，得分为98.5分，通过我所对警用设备的购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，对维护场所安全发挥重要作用，全年实现了场所“六无”。
存在问题 | 政府采购程序启动较晚，货物交付时间较长。
改进措施 | 加强项目事前准备工作，确保预算下达后可以第一时间进入政府采购程序，并严格按照合同约定交付时间支付，确保项目及时实施。
项目负责人：陶柯舟 |  |  |  |  | 财务负责人：宇启艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省新华强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。 |  |  |  |  | 完成了“三区”换防模式下，全体民警、辅警、职工和出所强戒学员的核酸检测，购买了急救设备、药品以及防护用品等。保障了疫情期间场所安全稳定，有序有效的开展疫情防控，实现了场所“三零”防疫目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由防控办负责实施，实施的主要内容为防疫物资购买及核酸检测。在实施过程中采购防疫物资是在6家签有合同的医药公司中通过比价进行采购，所有物资采购的验收均有监审人员参与，并建有专门的防疫物资库房和台账，由专人管理，严格按照存货管理办法进行出入库。核酸检测由我所戒毒医疗中心主要负责联系游仙疾控中心的工作人员到所开展，按照疫情防控要求的频次来开展核酸检测。对核酸检测人员分为民辅警、学员、外协人员及施工人员四类进行结算。同时按防控要求对车辆物资环境也进行了核酸检测。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 76.5 | 76.5 | 76.498 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 76.5 | 76.5 | 76.498 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫感染情况 | ≤ | 0 | 人 | 0 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 防疫物质供应质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 2022-12-01 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障实现场所安全稳定 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 防疫实现“三零”目标 | ≤ | 0 | 人 | 0 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒学员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 14
合计 | [8 empty] | 99
评价结论 | 项目自评总分99分，保障了疫情期间“三区”换防模式下场所的安全稳定，有序有效的开展疫情防控，实现了场所“三零”防疫目标。
存在问题 | 与各供应商的沟通和联系不及时，防疫物资库存量年底略有不足。
改进措施 | 建立良好的合作关系，加强与各供应商的沟通和联系，保障防疫物资库存量，保障疫情期间场所安全稳定，实现场所“三零”防疫目标。
项目负责人：王秋虎 |  |  |  |  | 财务负责人：宇启艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000232336-执法执勤用车购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省新华强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年11月16日省财政下达我所本年度执法执勤用车购置经费18万元，2022年12月25日前完成采购（交付验收）及结算支付。 |  |  |  |  | 2022年12月25日前完成了项目采购（交付验收）及结算支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据工作需要，我所向上级主管部门申请购置执法执勤用车1辆，11月16日省财政下达我所本年度执法执勤用车购置经费18万元。11月22日确定供应商报省局审批，11月28日省局批复同意，12月12日完成交付验收，12月15日完成结算支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18 | 17.99 |  |  | 99.94% | 10 | 9.99 | 该项目为年中追加项目，根据工作需要，我所向上级主管部门申请购置执法执勤用车1辆，11月16日省财政下达我所本年度执法执勤用车购置经费18万元
| 其中：财政资金 | 0 | 18 | 17.99 |  |  | 99.94% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆有效利用率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警职工满意度 | ≥ | 93 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用效率 | ≥ | 96 | % | 99.94 | 20 | 20
合计 | [8 empty] | 99.99
评价结论 | 自评得分99.99分。本项目用于保障强戒所行政办公及场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证等方面的需求，达到预期效果。
存在问题 | 工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
改进措施 | 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。
项目负责人：曾飞 |  |  |  |  | 财务负责人：宇启艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000007219783-中医药文化宣传教育基地建设
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省新华强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为了贯彻落实习近平总书记推进中医药建设的重要指示精神，提高我所教育戒治质量，探索中医药戒毒模式，建立了我所中医药文化宣传教育基地。进一步增强中医药文化宣传基地的软硬件建设，提高中医药戒毒疗效，加强中医药戒毒宣传，提高社会认知度。按照《财政厅 省中医药管理局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》（川财社[2022]79号）文件要求，下达我所中医药宣传文化教育基地建设资金5万元。 |  |  |  |  | 完成中医药宣传文化教育基地建设资金5万元的使用，购买了相关中医药设备，进一步增强了我所中医药文化宣传基地的硬件建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为年中追加项目，预算5万元，主要由戒毒医疗中心负责实施，主要实施内容为中医药设备的采购。在实施过程中，由戒毒医疗中心提出设备需求，由采购办进行招标，采用竞价方式采购，于2022年9月15日第一次发布采购公告，10月13日开标，10月25日签订采购合同，11月8日完成交付验收，设备投入使用，11月30日完成支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 4.985 |  |  | 99.7% | 10 | 9 | 该项目为年中追加项目，2022年8月1日，省财政厅下达我所中医药文化宣传教育基地建设经费5万元
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 4.985 |  |  | 99.7% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戒治康复效果提高率 | ≥ | 15 | % | 25 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 场所安全稳定 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 戒毒人员满意度 | ≥ | 96 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 99
评价结论 | 项目自评总分99分，增强了中医药文化宣传基地的软硬件建设，提高了我所教育戒治质量，提高了社会认知度。
存在问题 | 中医药戒毒基地的软硬件建设仍需进一步加强。
改进措施 | 进一步探索中医药戒毒模式，加强中医药戒毒宣传，做好各种软硬件设施建设，努力争创全国中医药教育宣传基地。
项目负责人：付发兵 |  |  |  |  | 财务负责人：宇启艳
备注：另有4个特定目标类项目，金额总计1269.66万元，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。