## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省戒毒管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 做好局机关疫情防控排查，减少新冠肺炎感染风险。 |  |  |  |  | 每周定期组织核酸检测，适时发放防疫物资，有效降低了局机关新冠感染风险，全年未出现因疫情原因影响相关工作正常开展的情况。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家防疫政策，结合地方疫情实际，定期组织核酸检测和防疫物资发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12.21 | 17.4384 | 17.438 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 |  |  |  |  | / | /
| 单位资金 | 0 | 5.2284 |  |  |  |  | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买酒精棉片 | ≥ | 300 | 盒 |  | 10 | 0 | 因疫情形势发展，核酸检测次数增加，导致预算不足，优先考虑保障核酸检测，防疫物资（棉片、酒精、口罩）通过其他方式采购。
|  |  | 购买口罩 | ≥ | 3000 | 个（套） |  | 15 | 0
|  |  | 混合核酸检测 | ≥ | 3500 | 人次 | 已完成 | 15 | 15
|  |  | 单独核酸检测 | ≥ | 500 | 人次 | 已完成 | 15 | 15
|  |  | 购买酒精 | ≥ | 10 | 件 |  | 10 | 0
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 已完成 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 已完成 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 65
评价结论 | 全年通过定期组织核酸检测和发放防疫物资，有效保障了局机关防疫安全，特别是1-11月，未出现任何感染人员，全年局机关未出现因疫情原因影响工作开展的情况；年度预算已全部使用完全，但因疫情形势发展，核酸检测次数增加，导致预算资金不足，绩效指标中关于防疫物资的数量指标未完成。
存在问题 | 因疫情形势发展，核酸检测次数增加，导致预算资金不足，绩效指标中关于防疫物资的数量指标未完成。
改进措施 | 进一步优化绩效指标设置，加强预算编制精准性。
项目负责人： | 吴恒宇 |  |  |  | 财务负责人： | 申林川
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004988977-继续实施项目_设备购置经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省戒毒管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成省委省政府要求，满足机关办公需要，确保项目正常实施。 |  |  |  |  | 根据实施方案，已100%完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目硬件购置，局在编人员设备替换率达100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.95 | 3.95 | 3.926 |  |  | 99.49% | 10 | 9.9
| 其中：财政资金 | 3.95 | 3.95 | 3.926 |  |  | 99.49% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20
|  |  | 设备故障率 | ≤ | 10 | % | 8% | 15 | 15
|  |  | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 98% | 20 | 19.6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 6 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9
合计 | [8 empty] | 98.5
评价结论 | 根据项目实施方案，已100%完成年度目标，且完成情况好，局在编人员设备替换率达100%，完成了既定任务。
存在问题 | 人员满意度不高，主要原因一是与原有设备使用习惯不同；二是系统和软件存在卡顿的情况；三是设备偶有故障。
改进措施 | 继续与厂商对接，持续优化使用逻辑，提高系统运行效率，降低设备故障概率。
项目负责人： | 黄强 |  |  |  | 财务负责人： | 申林川
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004989082-继续实施项目_禁毒防艾教育、社区戒毒康复及宣传等专项活动经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省戒毒管理局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成省委省政府要求，满足机关办公需要，确保项目正常实施。 |  |  |  |  | 根据实施方案，已100%完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目软件集成费，与AK项目硬件配套，局在编人员设备替换率达100%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20
|  |  | 设备故障率 | ≤ | 10 | % | 8% | 15 | 15
|  |  | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 98% | 20 | 19.6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15
|  | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 6 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9
合计 | [8 empty] | 98.6
评价结论 | 根据项目实施方案，已100%完成年度目标，且完成情况好，局在编人员设备替换率达100%，完成了既定任务。
存在问题 | 人员满意度不高，主要原因一是与原有设备使用习惯不同；二是系统和软件存在卡顿的情况；三是设备偶有故障。
改进措施 | 继续与厂商对接，持续优化使用逻辑，提高系统运行效率，降低设备故障概率。
项目负责人： | 黄强 |  |  |  | 财务负责人： | 申林川