## Sheet1
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019103-警用装备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照《司法部关于印发〈司法行政机关戒毒人民警察警用装备配备标准)和〈司法行政机关人民警察单警装备使用管理办法〉的通知》(司法通[2018125号)要求。通过购置警用装备，能基本满足执法执勤需要，强化日常警戒护卫工作，加强安全防护，提高民警单兵能力和处突能力，维护场所安全。 |  |  |  |  | 已于2022年9月完成警用装备的购置工作。通过补充警用装备，有效缓解场所干警可使用警用装备不足的压力，加强安全防护，提高民警单兵能力和处突能力，对维护场所安全发挥重要的作用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目为一次性项目，采购内容结合场所现有警用装备存量和实际需求拟定，前期成立了项目实施小组，由警戒护卫大队负责具体经办，采购办实施采购。于2022年4月完成采购清单、参数制定，2022年5月挂网进行采购，2022年8月19日完成采购合同签订，2022年9月完成货物交付及验收，经审核无误后全部完成资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 29.358 | 29.358 |  |  | 100% | 10 | 10 | 警用装备采购项目预算金额30万元，于2021年8月签订合同，合同金额29.36万元，节约预算指标0.64万元。
| 其中：财政资金 | 30 | 29.358 | 29.358 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022.9 | 15 | 13
|  | 成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 30 | 万元 | 29.36 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场所安全稳定 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升民警履职能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查民警满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 15 | 14.99
合计 | [7 empty] | 100 | 97.99
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为97.99分，总体情况优秀。项目实施后，加强了我所警用装备配备，基本满足民辅警执法执勤需要，有效缓解场所干警可使用警用装备不足的压力，加强安全防护，提高民警单兵能力和处突能力，消除安全隐患，保障场所安全稳定。
存在问题 | 存在装备的采购过程耗时较长，绩效目标设置内容不科学的问题，指标描述不准确，如该项目完成时间≤2022年，应表述为1年。
改进措施 | 强化相关人员学习和培训，加快采购流程的推进。组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。
项目负责人：冉启伟 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为确保疫情防控有效有序开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，在三区换防模式下，对全体民警辅警和出所戒毒人员开展核酸检测，购置疫情防控物品、药品等。 |  |  |  |  | 全年开展核酸检测27000多人次，包含物品、环境检测，多次开展疫情防控相关知识宣传，开展防控相关培训4次，采购发放防疫相关物品、药品。防止疫情在所内扩散，确保了场所疫情防控工作有序开展，实现了场所“三零”防疫目标，确保了场所安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展核酸检测27000多人次，包含物品、环境检测，多次开展疫情防控相关知识宣传，开展防控相关培训，采购发放防疫相关物品、药品。防疫物资来源于所在地医联体合作医院和正规药房，严格执行存货管理制度，库房由专人负责，验收后入库，凭出库审批表和领用单出库，建立了防疫物资管理台账。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 35 | 35 | 35 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 35 | 35 | 35 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 物资验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 全年 | 15 | 13
|  | 成本指标 | 控制预算金额内 | ≤ | 35 | 万元 | 35 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场所安全稳定 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现三零目标 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查民警及管理对象满意度 | ≥ | 90 | % | 97 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为98分，总体情况优秀。全年确保了场所疫情防控工作有序开展，实现了场所“三零”防疫目标，确保了场所安全稳定，对全体民警和出入所戒毒人员开展核酸检测，购置了防控物品、药品。民警和管理对象对防控工作开展满意度高。
存在问题 | 存在主要问题是：绩效目标设置内容不科学的问题，指标描述不准确，如该项目完成时间≤2022年，应表述为1年。防控办专职人员少，专业力量不足，防控办工作开展形式单一，影响资金使用效果。
改进措施 | 一是组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述；二是通过组织外部培训、加强与地方疾控中心的沟通，提升防控办工作人员专业技能，提高项目资金使用效益，将工作开展形式多样化。
项目负责人：李秋洁 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000232336-执法执勤用车购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为保障戒毒工作正常开展，需购置1辆中型客车、1辆轿车。购车指标和预算下达后，在2022年完成执法执勤用车采购程序。 |  |  |  |  | 项目于2022年11月预算批复，12月完成采购合同的签订，12月20日交付验收了购置的轿车。由于年末受到疫情影响，供应商无法在12月31日前完成客车的交货，故结转尚未交货的客车购置款余款至2023年使用。加强了我所警用车辆配备，基本满足民辅警执法执勤需要，保障场所安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年11月28日收到同意购置执法执勤车辆预算批复，于12月12日完成了执法执勤用车的采购任务，12月19日完成了采购合同的签订，12月20日交付验收了购置的轿车，经审核无误后完成轿车资金支付。由于年末受到疫情影响，供应商无法在12月31日前完成客车的交货，故结转尚未交货的客车购置款余款8.99万元至2023年使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35 | 25.955 |  |  | 74.16% | 10 | 7.42 | 预算金额35万元，中标金额34.94万元，节约预算指标0.06万元。已支付25.96万元，由于年末受疫情影响，供应商无法在12月31日前全部交货，需结转余款8.99万元至2023年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 35 | 25.955 |  |  | 74.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收通过率 | ≥ | 95 | % | 100% | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 25 | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆使用满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算指标内 | ≤ | 35 | 万元 | 25.96 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97.42
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为97.42分，总体情况优秀。项目实施后，加强了我所警用车辆配备，基本满足民辅警执法执勤需要，保障场所安全稳定。
存在问题 | 存在的问题和原因：购车指标和预算下达较晚，按采购制度程序流程有一定周期，且客车生产供货受周期性影响，于2023年1月5日才交付，未能在2022年度内交付，部分资金结转到第二年支付。
改进措施 | 鉴于公务用车购置预算下达晚的特殊性，今后充分提前做好采购的验收、支付等相关准备。
项目负责人：王飞龙 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000430554-管理区维修改造项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司法【2018】3号），主要用于维护戒毒人员管理场所和安防设施设备，有利于场所规范化建设，消除安全隐患，维护场所安全稳定。业务用房改造维修完成后，配合安防设施设备项目实施达到司法部智慧戒毒所验收标准；配合戒毒医疗中心、戒毒心理中心、戒毒康复中心建设达到司法部全国统一戒毒模式验收标准。落实全国统一戒毒模式，提高戒毒工作的针对性和有效性，促进戒毒工作的全面发展。 |  |  |  |  | 项目在年度内完成采购、施工、验收等环节工作。项目实施完成后已投入使用，业务用房改造维修完成后，提高戒毒工作的针对性和有效性，促进我所戒毒工作的全面发展，增强场所安防和应急处置能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于3月上会通过并同意实施采购，通过代理机构公开挂网完成采购程序，4月初签订合同。4月11日正式开工，年度内完成采购、施工、验收等环节工作。项目实施完成后已投入使用，有效增强场所安防和应急处置能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 65 | 64.7196 | 64.5774 |  |  | 99.78% | 10 | 9.98 | 因项目优化，工程量减少，结算价格及劳务费减少0.14万元。
| 其中：财政资金 | 65 | 64.7196 | 64.5774 |  |  | 99.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积 | ≥ | 800 | 平方米 | 800 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 抽查检验合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022.12 | 月 | 2022.9 | 30 | 27
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理区民警满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 9.9
合计 | [7 empty] | 100 | 96.88
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为96.88分，总体情况优秀。项目实施后，按时完成采购、实施、验收环节。现已正常投入使用，使用情况良好，有利于实现安保维稳目标任务，维护场所安全稳定的大局。
存在问题 | 绩效目标设置内容不科学，指标描述不准确，如该项目完成时间≤2022.12月，应表述为12个月。且产出指标权重较大。项目实施过程中，因与安防设备购置项目有交叉施工情况，现场管理有不规范情况。
改进措施 | 项目实施要充分协调同一时空范围内可能相互影响的项目。针对项目实施过程中存在的问题，下一步将要求项目申报部门和人员前移管理关口，做好、做优、做实“事前工作”。组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。
项目负责人：曾帅 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004848736-安全隐患整治项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要为了维护场所安全稳定，解决场所周边防洪防泥石流问题。主要开展硬化9号楼围墙外部、修建场所外围排洪沟和山洪沉沙池。 提高资金利用率，规范工程管理，确保验收合格正常使用，达到防洪防泥石流目标。 |  |  |  |  | 安全隐患整治项目年初下达，按照2022年5月计划组织实施，并于11月竣工验收完毕。硬化围墙外部、修建场所外围排洪沟、排洪管和消防应急水池。达到防洪防泥石流目标，保障场所安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安全隐患整治项目于4月开始进行设计，4月底完成造价清单编制，5月完成招采程序并与施工单位签订合同，5月底施工单位开始组织施工，修建施工内容有消防应急水池、排洪管、排水沟等，7月工程完成80%，由于疫情影响该工程于11月全部施工完毕，11月底竣工验收并完成结算审计工作。经审核无误后全部完成资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 43 | 42.6 | 41.7499 |  |  | 98% | 10 | 9.8 | 因项目优化，工程量减少，结算价格减少0.85万元。
| 其中：财政资金 | 43 | 42.6 | 41.7499 |  |  | 98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 99 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 13
|  | 效果指标 | 达到防洪防泥石流目标 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障戒毒场所安全 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 维护戒毒场所稳定 | 定性 | 高中低 | 项 | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查民警和管理对象满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 97.8
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为97.8分，总体情况优秀。项目于2022年11月底完成竣工验收工作，对潜在的山洪隐患进行了充分的治理。未整治前每年雨季西昌所内都会出现积水问题，严重影响所部安全，经过建设项目的完成，雨季的雨水及山洪水有序外排进入市政管网系统，有效成解决西昌所重大安全隐患。
存在问题 | 一是绩效目标设置内容不科学的问题，指标描述不准确，如该项目完成时间≤2022年，应表述为1年。二是在实施组织方面未重视计划安排，造成工期增加。
改进措施 | 一是组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。二是要求项目申报部门和人员前移管理关口，做好、做优、做实“事前工作”。在施工过程加强工期安排、督导监理，保证项目顺利完成。
项目负责人：李俊 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004849616-四区五中心建设
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 四区五中心建设项目，是为落实全国统一戒毒模式，提高教育矫治工作的针对性和有效性，促进教育矫治工作的全面发展。按照《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司法【2018】3号）、《司法行政强制隔离戒毒所教育矫正中心管理规范》、《司法行政强制隔离戒毒所心理矫治中心管理规范》等文件精神。主要用于建设戒毒人员教育矫正、医疗、心理矫治、康复训练场所，有利于场所规范化建设。目的是为了促进戒毒人员恢复身心健康，摆脱毒瘾。 |  |  |  |  | 通过完成多功能厅设施建设、室外篮球场、足球场、跑道及其他教育矫正、心理矫治、康复训练场所的完善，有利于场所规范化建设。加快推进康复训练和教育矫正工作，提升戒毒人员身体素质，提高场所教育戒治质量。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 因场所四区五中心设施不完善，制约了教育矫治工作的开展，四区五中心建设项目是根据《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》和场所现实需要而拟定，建成后有利于场所规范化建设。促进戒毒人员恢复身心健康，摆脱毒瘾。我所及时成立了项目推动小组，由后勤保障大队负责具体经办，采购办实施采购，监审科参与监督。于8月开始进行设计，9月完成造价清单编制，9月底完成招采程序并与施工单位签订合同，10中旬施工单位开始组织施工，由经办部门督促项目实施进度，12月完成竣工验收并完成结算审计工作，经审核无误后全部完成资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 202 | 200.6398 | 196.86 |  |  | 98.12% | 10 | 9.81 | 因项目优化，工程量减少，结算价格减少3.78万元。
| 其中：财政资金 | 202 | 200.6398 | 196.86 |  |  | 98.12% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 99 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 13
|  | 成本指标 | 预算指标内 | ≤ | 202 | 万元 | 196.86 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒人员戒治效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14.5
|  | 可持续影响指标 | 促进戒毒人员身心健康 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查管理对象满意度 | ≥ | 70 | % | 95 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 96.81
评价结论 | 根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定四区五中心建设项目得分为96.81分，总体情况优秀。项目进一步完善了西昌所建设项目的相关配套设施，为我所戒毒学员教育矫正、医疗、心理矫治、康复训练场所提供硬件支持，有利于场所规范化建设。提升戒毒人员身体素质，提高场所教育戒治质量，提高戒毒工作的针对性和有效性，促进我所戒毒工作的全面发展。
存在问题 | 一、由于疫情影响，工期紧，设计中考虑不够完善，在施工中对运动场反复细化修改，影响工程进度。二、个别康复训练设施使用频率不高，未发挥最大作用。三是绩效目标设置内容不科学的问题，指标描述不准确，如该项目完成时间≤2022年，应表述为1年。
改进措施 | 一是在以后其他项目中，设计方案要反复论证，充分征求各方意见，有效保证施工顺利推进。二是强化运用，提高使用频率，充分利用康复训练设备和教育矫治设施。三是组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。
项目负责人：李俊 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000005040706-继续实施项目_政法基础设施中央基建
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据规划完成西昌所基本建设后续工程，进入竣工结算，报送财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 |  |  |  |  | 2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年8月11日完成项目建筑工程五方主体竣工验收，10月24日取得《建设项目规划核实合格证》，11月14日取得消防验收（备案）合格证明文件，11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，标志着建设项目完成综合竣工验收。2022年12月项目结算资料报送省财评中心。年底因疫情影响无法完成财评，申请收回剩余指标在2023年重新下达，待省财评中心完成财政评审工作后支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 885.16 | 409.8974 | 409.8974 |  |  | 100% | 10 | 10 | 项目已通过竣工验收备案，竣工结算报告已报省财评中心。因西昌所基本建设项目情况复杂，需专题研究，2022年不能完成支付，故申请调减基建预算指标475.27万元，待财评中心出具评审意见后再申请支付。
| 其中：财政资金 | 885.16 | 409.8974 | 409.8974 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制金额 | ≤ | 885.16 | 万元 | 409.9 | 15 | 15
|  | 安全指标 | 施工安全率 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护场所安全稳定 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 15 | 13
|  | 生态效益指标 | 施工环境影响 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查民警满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 根据川财绩[2023]4号文件《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》的要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为96分,总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，标志着建设项目完成综合竣工验收。2022年12月项目结算资料报送省财评中心，经过三年多时间完成建设项目并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会发展稳定提供有力的支持。
存在问题 | 建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。
改进措施 | 今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。
项目负责人：李俊 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000005041173-继续实施项目_西昌所基本建设
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据规划完成西昌所基本建设后续工程，进入竣工结算，报送财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 |  |  |  |  | 2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年8月11日完成项目建筑工程五方主体竣工验收，10月24日取得《建设项目规划核实合格证》，11月14日取得消防验收（备案）合格证明文件，11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，标志着建设项目完成综合竣工验收。2022年12月项目结算资料报送省财评中心。年底因疫情影响无法完成财评，申请收回剩余指标在2023年重新下达，待省财评中心完成财政评审工作后支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 805.62 | 364.6941 | 364.6941 |  |  | 100% | 10 | 10 | 项目已通过竣工验收备案，竣工结算报告已报省财评中心。因西昌所基本建设项目情况复杂，需专题研究，2022年不能完成支付，故申请调减基建预算指标440.93万元，待财评中心出具评审意见后再申请支付。
| 其中：财政资金 | 805.62 | 364.6941 | 364.6941 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 抽查合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 成本控制金额 | ≤ | 805.62 | 万元 | 364.69 | 15 | 15
|  | 安全指标 | 施工安全率 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护场所安全稳定 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 15 | 13
|  | 生态效益指标 | 施工环境影响 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查民警满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 根据川财绩[2023]4号文件《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》的要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为96分,总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，标志着建设项目完成综合竣工验收。2022年12月项目结算资料报送省财评中心，经过三年多时间完成建设项目并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会发展稳定提供有力的支持。
存在问题 | 建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。
改进措施 | 今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。
项目负责人：李俊 |  |  |  |  | 财务负责人：张朝兵
情况说明：另有三个项目，涉及金额950.11万元，因涉密不予公开。