## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019082-管理区维修改造
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 强戒人员管理区内操场维修改造，用于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动所需。 |  |  |  |  | 通过对管理区内维修改造，重点对强戒人员探访中心及室外康复训练场地进行改造，有利于强戒人员日常康复训练及开展教育矫治工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目年初预算35.00万元，实际执行28.13万元，预算执行率80.38%。受疫情影响，场所分别在8月进行探访中心改造、12月进行操场维修改造，在12月完成维修改造项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 35 | 35 | 28.1334 |  |  | 80.38% | 10 | 8.04 | 预算执行率未达到90%原因：前期预算不准确；执行中受新冠疫情影响，场所实行封闭管理，无法及时进入管理区对损坏处进行维修。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 35 | 35 | 28.1334 |  |  | 80.38% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 16 | 因疫情原因，项目结算时间滞后，12月份才完成支付。
|  | 成本指标 | 经费保障 | ≤ | 35 | 万元 | 28.13 | 10 | 8.04
|  | 效果指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升活动整体效果 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善原有操场环境 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 良 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒人员抽样满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 89.08
评价结论 | 项目自评总分89.08分。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出现象，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象。通过对管理区内维修改造，重点对强戒人员探访中心及室外康复训练场地进行改造，有利于强戒人员日常康复训练及教育矫治活动所需。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查该项目按照规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
存在问题 | 项目存在绩效目标三级指标设置不精准，设定范围过于宽泛，实施完成的测算方式不够明确。
改进措施 | 业务部门及财务人员加强预算绩效相关文件学习，做好项目预算绩效目标编制。
项目负责人：唐冀东 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019085-配电房电力增容工程
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 因我所配电房和发电机目前处于管理区内最低洼位置，每年连降暴雨时安全受到极大威胁，且出现紧急情况时抢修队无法快速到达现场处理。通过配电房和发电机房的迁建工程项目将其迁出管理区，选择在管理区外地势较高的位置，即消除了我所重大安全隐患，又有利于应急处置。而迁建工程建立起的智能化电力管控功能，让管理人员在办公室也能随时随地监控电力运营状态，并在故障发生前提前收到风险预警，防患于未然，降低操作风险，确保场所用电安全。 |  |  |  |  | 通过对配电房及发电机房整体进行增容，消除我所重大安全隐患，有利于应急处置，也有利于降低操作风险，确保场所用电安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2021年的项目，在2021年完成项目政府采购招标，因新冠疫情以及天气温度较低等原因导致项目结转至2022年使用。2022年4月及6月分别支付工程进度款，整个工程6月完工并投入使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 243.61 | 240.8966 | 235.4302 |  |  | 97.73% | 10 | 9.77 | 年中发生预算调整的原因：该项目完成竣工结算，按照结算金额进行支付，节约预算资金8.18万元（其中：财政拨款预算资金5.47万元、单位资金2.71万元）。
| 其中：财政资金 | 180.12 | 180.12 | 174.6536 |  |  | 96.97% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 63.49 | 60.7766 | 60.7766 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 电缆沟建设长度 | ≥ | 400 | 米 | 27 | 20 | 0 | 通过实际地形地质勘察，选址发生改变，同时优化设计方案后，实际电缆沟长度大幅减少。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 63.49 | 万元 | 60.78 | 20 | 16 | 年初预算不够准确。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持场所安全稳定 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 合理利用资源 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警抽样满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 75.77
评价结论 | 项目自评总分75.77分。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出现象，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象。通过对配电房及发电机房整体进行增容，消除我所重大安全隐患，有利于应急处置，也有利于降低操作风险，确保场所用电安全。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查该项目按照规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
存在问题 | 该项目为上年度结转项目，由于当年未执行完成，导致未达到预期绩效目标；预算绩效目标设置不够合理，项目前期准备工作不够细致。
改进措施 | 业务部门及财务人员加强预算绩效相关文件学习，预算下达时加快预算执行。
项目负责人：唐冀东 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019103-警用装备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 戒毒场所人民警察在日常执勤执法过程中，会面临各种各样的危险，需要使用各种类型的警用装备警用器材维护正常的戒治秩序，同时需要对有可能出现的各类紧急突发情况进行应急处置。根据《司法行政戒毒机关人民警察警用装备标准表》（司法通2018125号）的要求，目前我所民警单警装备已基本配备或者开始更换，但距离标准仍然有差距，尚未达标，而能够满足新形势下执勤执法及处置应急突发事件的特种警用装备仍缺乏，亟待补充采购。 |  |  |  |  | 通过购置执法记录仪、警棍、强光手电等警戒装备，提高了场所的安全管理水平，发挥了警戒护卫作用，提高了场所的安防水平，保障了民辅警在所期间各项工作开展以及处置各类突发事件。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目年初预算40.00万元，实际执行39.67万元，预算执行率99.18%。在项目下达后场所通过招标的方式分两批购置执法记录仪等警用装备及催泪喷射器等警用耗材。受疫情影响相关警用装备分别在8月、12月送达到所，经过验收合格后对相关设备转固，耗材按规定由警戒护卫大队保管。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 39.67 |  |  | 99.17% | 10 | 9.92
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 39.67 |  |  | 99.17% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 警用装备购置数量 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 20 | 10 | 年初绩效指标设置不够科学细化。
|  | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20
|  |  | 项目完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 6 | 年初预算项目于12月完成项目采购，执行进度差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | ≤ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对社会的影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警抽样满意度 | ≥ | 96 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 85.92
评价结论 | 项目自评总分85.92分。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出现象，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象。通过购置警用装备，提高了戒毒场所的安防能力，为场所日常工作及应急处突提供了可靠的物质保障，维护了场所安全稳定。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查该项目按照规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
存在问题 | 项目存在绩效目标设置内容不科学的问题。一是三级指标设置不精准，实际完成值为项目具体内容，完成值与指标值不能完全对应；二是指标描述不准确，项目完成时间设定错误。
改进措施 | 组织业务部门参与绩效目标的编制，强化相关人员学习和培训，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。
项目负责人：张峰 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒人员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。 |  |  |  |  | 按照要求定期的对场所戒毒人员、民辅警、外协人员、临聘人员进行核酸检测，以及按要求购置口罩、隔离衣、消毒灯、消毒液、核酸检测盒等防疫物资，结合防疫方案购置防疫中药、西药等防疫药品，确保了在疫情期间场所的安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目预算40.00万元，实际支出40.00万元，预算执行率100%，主要用于场所人员核酸检测支出，以及口罩、防护服、隔离衣、消毒用具、核酸检测盒、防疫药品购置。确保了在疫情期间场所的安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 39.7142 |  |  | 99.29% | 10 | 9.93
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 39.7142 |  |  | 99.29% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | ≤ | 1500 | 人次 | 1150 | 20 | 10 | 年初指标设置不够准确
|  | 质量指标 | 核酸检测率 | ≥ | 98 | % | 99 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 举办宣传培训 | ≤ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社会的安全稳定及人民的生命安全 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续维护场所安全稳定 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到省局考核中上 | 定性 | 高中低 |  | 中 | 10 | 5
合计 | [8 empty] | 84.93
评价结论 | 项目自评总分84.93分。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。根据上级部门关于新冠肺炎疫情防控的决策部署以及各项通知精神，通过对在所人员核酸检测，防疫物资购置，防范了新冠病毒的输入，确保了场所安全稳定。确保不发生疫情输入、输出，为促进社会和谐稳定贡献力量。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查该项目按照规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
存在问题 | 项目存在绩效目标三级指标设置不精准，防控办专业知识和专业力量不足，工作人员缺乏相应的疾控专业知识和技能，影响资金使用效果。
改进措施 | 组织业务部门参与绩效目标的编制，将绩效指标予以细化描述；通过组织外部培训、加强与地方疾控中心的沟通，提升防控办工作人员专业技能，提高项目资金使用效益。
项目负责人：邓勇 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000259543-管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据四川省戒毒管理局印发《强制隔离戒毒所管理区警戒围墙建设标准（试行）》的通知（川戒毒发【2019】222号）文件的要求，我单位需对围墙顶部有造型、无外隔离带、内隔离带和巡逻通道设置不符、无安全隔离网、临时围墙建设与建设标准不符，以房代墙等八个问题进行改造升级达标，通过警戒围墙达标改造，安全隐患得到整改，安全防范能力得到提升，能有效防范外来暴恐袭击以及戒毒人员脱逃，最终实现戒毒场所安全提供坚强保障。 |  |  |  |  | 该项目2022年未完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目预算240.00万元，实际支出37.70万元，资金执行率15.71%。2022年完成原围墙压顶拆除、工作面树木移栽、围墙饰面剔除、排水管网铺设，因疫情原因项目未完工，结转171.26万元至次年继续实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 240 | 240 | 37.6958 |  |  | 15.71% | 10 | 1.57 | 预算执行率低于90%的原因：前期经多次修改和设计优化，采购过程中及施工过程中，由于疫情形势不断恶化反复，致使工程进度一直无法有效快速推进，最终导致该项目未在2022年完成。
| 其中：财政资金 | 240 | 240 | 37.6958 |  |  | 15.71% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 警戒围墙达标长度 | ≥ | 900 | 米 | 0 | 5 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（建筑安装工程、巡逻道路及绿化改造及雨污管网等项目） | ≥ | 90 | % | 0 | 20 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
|  | 成本指标 | 经济成本指标（建筑工程安装、巡逻通道及绿化改造及雨污管网等各项） | ≤ | 240 | 万元 | 0 | 15 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持场所稳定 | 定性 | 好坏 | 项 | 0 | 15 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 定性 | 高中低 | 项 | 0 | 15 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警戒达标抽样满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目未在2022年完成竣工及验收，已结转至2023年继续实施。
1.57
评价结论 | 该项目自评分1.57分，年初预算240.00万元，全年支付37.70万元。预算执行率15.71%。因疫情原因项目未完工，结转171.26万元至次年继续实施。
存在问题 | （一）本项目在施工前期准备工作中，相关业务部门与施工图设计单位经历了多次磋商，在优化设计方案上耗费了时间，致使短期内未确定招标方案。在政府采购施工招标过程期间恰遇成都疫情突发，延迟了本项目施工招标采购时间。 （二）施工单位拖延施工合同签订时间。中标通知书发出后，施工单位始终以各种理由推迟，在中标20天后才与我所签订施工合同。 （三）疫情反复突发、爆发，影响工程施工进度。施工进度始终不能有效快速推进，进而导致本年度不能完成围墙项目。
改进措施 | （一）深刻认识此次管理区安全隐患整治（警戒围墙修建）项目未能及时完成所带来的严重后果，在今后的工作中，一定要准确把握预算，及时确定设计方案，给后期施工留足充分时间，降低项目执行超时风险。 （二）组织相关业务部门和人员，认真学习相关政府采购管理办法和部、厅、局下发基本建设项目管理相关规定，总结经验，掌握方法，力争在今后不再发生类似问题。 （三）加强经办人员的业务能力，在招标需求编制方面力争完善，对投标单位加以原则范围内的约束，做到招好公司，缩短合同签约周期，保障工程施工时间。
项目负责人：廖童 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004864912-戒毒医疗设备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省女子强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据司法部戒毒管理局关于再次征求《司法行政强制隔离戒毒所医疗机构设置基本标准（修改稿）》的通知、四川省司法厅 四川省卫生健康委员会印发《关于加强司法行政戒毒场所医疗工作的实施方案》的通知，为了提升场所医疗条件，为戒员提供医疗保障，维护场所安全稳定。通过完成设施设备采购及设备配套设施改造，使我所医疗场所能基本满足戒员就医、检测、检验等功能，为戒员就医提供基本的保障。 |  |  |  |  | 购进彩超机一台，使我所医疗场所能基本满足戒员就医、检测、检验等功能，为戒员就医提供基本的保障，疾病得到及时的诊治。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目预算160.70万元，调整后预算93.87万元，预算执行数为93.87万元，预算执行率100%。通过政府采购程序，12月购进彩超机一台，聘请专家进行验收，由戒毒医疗中心保管使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 160.7 | 93.87 | 93.87 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因：该项目于年中追减预算66.83万元，主要原因为未收到年初预算部分项目经费及通过政府采购程序购进彩超机，节约预算资金1.13万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 160.7 | 93.87 | 93.87 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≤ | 6 | 台 | 1 | 10 | 0 | 年中预算绩效指标设置不合理，且进行年中预算调整时未及时对绩效指标进行调整.
|  | 质量指标 | 采购设备合格率 | ≥ | 96 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 16 | 年初项目于年底12月完成支付，执行进度差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用设施设备强戒人员抽样满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 86
评价结论 | 该项目自评分86分，年初预算160.70万元，调整后预算数93.87万元，全年支付93.87万元，预算执行率100%。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出现象，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象。通过购入彩超机，提高我所医疗硬件设施水平，为戒员就医提供基本保障，有效的维护了戒毒人员身体健康。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，通过自查该项目按照规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。
存在问题 | 项目存在绩效目标三级指标设置不精准，导致项目完成结果与预期值可比性存在偏差；项目预算编制不够准确，未实现预期收入。
改进措施 | 组织人员学习绩效管理业务，精缺编制绩效目标。
项目负责人：邓勇 |  |  |  |  | 财务负责人：余欣忆
备注：2022年度因2个项目内容涉密（敏感），涉及金额274万，不予主动公开。