## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019103-警用装备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省成都第二强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过警用装备购置，能基本满足执法执勤的需要，能强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警的单兵能力和处突能力，消除安防安全隐患，对维护场所安全发挥重要的作用。 |  |  |  |  | 该项目购置了96台对讲机、2个信号放大器、63台执法记录仪和1个无人机捕捉器。通过补充警用装备，有效地缓解了场所干警增加后，可使用警用装备不足的压力，基本满足了执法执勤的需要，对维护场所安全发挥重要的作用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为一次性项目，采购内容结合场所现有警用装备存量和实际需求拟定，购买了对讲机、执法记录仪和无人机等警用装备。前期成立了项目实施小组，由警戒护卫大队负责具体经办，采购办实施采购，监审科全程参与监督。该项目于2022年2月下达预算，4月份申报采购计划，5月份拟定招标文件，6月份挂网并确定成交供应商，当月底签订供货合同。据合同约定，收到货物初验合格后支付50%的货款，试用期满终验合格后支付余下货款，9月份项目完结。建立了反映整个项目实施过程的采购和实施管理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30 | 29.9755 |  |  | 99.92% | 10 | 9.99
| 其中：财政资金 | 30 | 30 | 29.9755 |  |  | 99.92% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 警用装备购置数量 | ＝ | 1 | 批 | 96台对讲机、2个信号放大器、63台执法记录仪和1个无人机捕捉器 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 9个月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 定性 | 高中低 | 项 | 高。场所安全稳定无“六无”事故发生。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ＝ | 2 | 年 | 3 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥ | 96 | % | 90 | 10 | 8 | 对讲机在场所内部分区域使用，存在杂音。
合计 | [8 empty] | 97.99
评价结论 | 我所根据川财绩[2023]4号文件《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》的要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为97.99分,总体情况优秀。项目实施后，加大了警用装备储备能力，能够基本满足民辅警执法执勤需要，消除安防安全隐患，保障场所持续安全稳定。
存在问题 | 项目存在绩效目标设置内容不科学的问题。一是三级指标设置不精准，如数量指标-警用装备购置数量为一批，实际完成值为项目具体内容，完成值与指标值不能完全对应；二是指标描述不准确，如该项目可持续影响指标涉及到设备购置，应表述为设备使用年限。
改进措施 | 1.组织业务部门参与绩效目标的编制，准确反映预算资金的预期产出，将绩效指标予以细化描述；2.强化相关人员学习和培训，加强项目管理人员预算绩效管理专业素养。
项目负责人：王果 |  |  |  |  | 财务负责人：王学文
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000242019-围墙外安防巡逻通道
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省成都第二强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2022年12月前完成安防巡逻通道维修任务，工程质量一次性达标，维修后能保证警务人员全天候巡逻，安防设施达到强制隔离戒毒所建设标准，提高警戒围墙耐久性，长期有效保障场所外围安全，防止强戒人员脱逃，实现安防维稳任务，促进平安四川建设。 |  |  |  |  | 该项目在场所外围墙建设了巡逻通道，采用标准砖平铺地面，铺设操场人工草坪，便于巡逻车行驶，开展警戒巡逻工作。通过项目实施，达到场所警戒围墙内外两侧均设置巡逻通道，符合《强制隔离戒毒所建设标准》规定内容，长期有效保障场所外围安全，防止强戒人员脱逃。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为一次性项目，我所围墙外巡逻通道原有道路多为泥土，崎岖不平，坑坑洼洼且杂草丛生，管理安全上受到严重影响。项目是根据《强制隔离戒毒所建设标准》和场所现实需要而拟定，建成后的巡逻通道为沥青路面，便于警戒人员随时开展所区外围巡逻。我所及时成立了项目推动小组，由后勤保障大队负责具体经办，采购办实施采购，监审科全程参与监督。本项目在8月底完成招标工作，以89.34万元价格确定了成交施工方，并签定了施工合同。9月份成都疫情解封后及时组织施工人员进场，由经办部门督促项目实施进度，在11月8日完成工程进度及验收工作，11月20日完成送审工程量审计，在11月30日经审核无误后按审定金额支付工程尾款。整个项目建立了实施过程的采购和实施管理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 90 | 90 | 89.1203 |  |  | 99.02% | 10 | 9.9
| 其中：财政资金 | 90 | 90 | 89.1203 |  |  | 99.02% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥ | 3420 | 平方米 | 3651.28 | 10 | 10
|  |  | 不锈钢栏杆长度 | ≤ | 520 | 米 | 100.12 | 10 | 8 | 为了节约资金，利用原有围墙栏杆，新增部分栏杆，在施工中进行了适度调整。
|  |  | 绿化面积 | ≤ | 1890 | 平方米 | 1616.96 | 10 | 8.56 | 竣工决算以实际收方为准，存在预算编制不精准的问题。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱逃指标人次 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长期为安保维稳服务 | 定性 | 好坏 |  | 好。确保场所外围安全，持续保障场所安全稳定。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警（抽样30%）满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 10 | 8 | 人工草皮不牢固，容易被大风吹散。
合计 | [8 empty] | 94.46
评价结论 | 我所根据川财绩[2023]4号文件《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》的要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为94.46分,总体情况优秀。项目实施过程中，确保不对环境造成二次破坏，项目实施后，安防设施基本达到国家标准，有利于实现安保维稳目标任务，维护场所安全稳定的大局。
存在问题 | 项目实施时间滞后，导致年初预算项目完成时间靠后，影响项目实施进度。主要原因是原有方案是将我所围墙外东面现浇混凝土路面和铺设沥青，南面和西面新建4米宽沥青巡逻通道和安装防护栏，所有道路两边安装路沿石和铺设草坪。因青白江区规划调整，初步判断原有方案在本年度不具备实施条件。下半年经多次与地方政府沟通协调后，得到了理解和支持，同意启动项目，故7月份才开始实施该项目。
改进措施 | 针对项目实施过程中存在的问题，下一步将要求项目申报部门和人员前移预算绩效管理关口，做好、做优、做实“事前工作”，评估项目可实施性和必要性，助力预算更加精准，确保预算下达后可及时开展相关工作。
项目负责人：王曌 |  |  |  |  | 财务负责人：王学文
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省成都第二强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所戒毒人员进行核酸检测，购买药品及防护用品等。 |  |  |  |  | 该项目主要用于开展场所核酸检测、防疫物资购置、防疫设施建设和防疫宣传资料制作等各项防疫相关工作，确保疫情防控有序、有效开展，降低交叉感染风险，防止疫情在所内扩散，保障场所安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由防控办负责具体经办，主要用于核酸检测和防疫物资购置。防疫物资来源于所在地医联体合作医院和正规药房，建立了防疫物资管理台账，严格执行存货管理制度，库房由专人负责，防疫物资通过库房和监审人员参与验收后入库，凭出库表和领用单出库。防控办根据上级部门和地方要求，一是动态调整全体人员核酸检测次数，每月开展核酸检测工作，次月按实际检测量按时结算；二是做好疫情防控物资采购储备工作，确保防控必需医用防护物资储备量，动态满足自身满负荷运转要求的天数需要。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 开展场所核酸检测、防疫物资购置、防疫设施建设和防疫宣传资料制作。 | 20 | 18 | 防疫物资未严格做到按月盘点
|  | 质量指标 | 物资验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 11个月 | 10 | 8 | 因科室人员变动频繁，部分经济业务报销时间滞后。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 定性 | 好坏 |  | 好。场所未出现疫情扩散现象，持续安全稳定。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 96
评价结论 | 我所根据川财绩[2023]4号文件《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》的要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为96分,总体情况优秀。项目实施后，确保了场所防疫工作的正常开展，将疫情阻隔在大门外，防止疫情在所内传播扩散，持续保障场所安全稳定。
存在问题 | 一是项目存在绩效目标三级指标设置不精准，如数量指标-防疫物资购买数量为一批，实际完成值为项目具体实施内容，完成值与指标值不能完全对应；二是防控办专业知识和专业力量不足，工作人员缺乏相应的疾控专业知识和技能，影响资金使用效果。
改进措施 | 一是组织业务部门参与绩效目标的编制，准确反映预算资金的预期产出，将绩效指标予以细化描述；二是通过组织外部培训、加强与地方疾控中心的沟通，提升防控办工作人员专业技能，提高项目资金使用效益。
项目负责人：靳爱军 |  |  |  |  | 财务负责人：王学文