## 资阳所-自评表(不含涉密) (3)
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019103-警用装备购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省资阳强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 警用装备购置是对于规范戒毒机关人民警察依法履行职责，基本满足执法执勤的需要，强化日常警戒护卫工作，加强安全防护演练，提高民警单兵能力，妥善处置突发事件，维护场所安全稳定，保护警务人员的正当权益等。 |  |  |  |  | 年初预算30万元，实际使用29.40万元，执行率100%，主要用于购买对讲机、金属探测仪、警棍、手铐等，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。全面提升了警戒护卫工作能力，提高了民警、辅警单兵能力，处置突发事件的能力，维护场所的安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初目标任务，大队经过盘库摸清了家底，并对照司法部司发通（2018）125号文件要求，于2022.8.19招标公示，同年9.20签订合同，并于当日将1万元维保金打到指定账户；2023.9.21日按照合同在资阳所交货。2023年9月底支付全额合同约定货款。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 29.4 | 29.4 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目采购中标合同为29.40万元，剩余0.6万元，实际使用29.40万元
| 其中：财政资金 | 30 | 29.4 | 29.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | 2022-12-01 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 30 | 万元 | 29.4 | 10 | 8 | 由于采购中标合同为29.4万元，剩余0.6万元，故未完成预算金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民、辅警人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 98
评价结论 | 自评分98分，均达到预期良好效果，圆满完成任务。年初预算30万元，实际使用29.40万元，执行率100%。2022年8月19日招标公示，2022年9月20日签订合同，2023年9月21日按照合同在资阳所交付。2023年9月底支付全额合同约定货款。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。主要用于购买对讲机、金属探测仪、警棍、手铐等，全面提升了警戒护卫工作能力，提高了民警、辅警单兵能力，处置突发事件的能力，维护场所的安全稳定。
存在问题 | 预算前瞻性不够，导致实际支出与预算有一定偏差
改进措施 | 进一步加强预算精准化
项目负责人：韩志勇 |  |  |  |  | 财务负责人：谢忠
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000019174-新冠疫情防控经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省资阳强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展疫情防控，核酸检测等工作，确保疫情防控有序、有效开展，实现场所“三零”防疫目标，保障场所安全稳定，制定“三区”管理制度和运转流程，降低交叉感染风险。在“三区”换防的模式下，对全体民警、辅警、职工和出所强戒学员进行核酸检测，购买急救设备、药品以及防护用品等。 |  |  |  |  | 年初预算50万元，实际使用50万元，执行率100%，主要用于民辅警职工和外聘、外协人员、戒毒人员开展核酸检测及购买口罩、防护服、84消毒液等防疫物资，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。全面保障了民警、辅警、职工、外聘外协人员和戒毒人员的身体健康，维护场所的安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年共开展民辅警职工和外聘、外协人员、戒毒人员开展核酸检测10.4万人次，购买口罩、防护服、84消毒液等防疫物资。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 2022 | 年 | 2022-12-01 | 8 | 8
|  | 效果指标 | 项目成本 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 12 | 12
|  | 可持续影响指标 | 使用率 | ≥ | 99 | % | 99 | 27 | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 13 | 13
合计 | [8 empty] | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。为认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，以及司法部《关于做好监狱戒毒场所新冠肺炎疫情防控工作的通知》精神，按照省局《新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作标准》的要求：通过对全体民辅警职工和外聘、外协人员进行核酸检测，及时采取有效管控措施，防范了新冠肺炎疫情的输入，确保了场所安全稳定。同时采购了一批防疫物资，确保不发生疫情输入、输出，为促进社会和谐稳定贡献力量。
存在问题 | 2022年12月政策变化后，对核酸检测未作强制要求，可以逐步减少该预算
改进措施 | 2023年逐步减少该经费预算
项目负责人：曾玉梅 |  |  |  |  | 财务负责人：谢忠
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000021T000000232336-执法执勤用车购置
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省资阳强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新购1辆执法执勤用车，用于执法执勤、应急处置任务等任务 |  |  |  |  | 该项目为中期下达，预算18万元，实际使用17.94万元，执行率99.67%，该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。新执法执勤车辆，最大限度保障了场所执法执勤任务和应急处置等任务，保障场所安全
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年11月16日下达资金，2022年12月10日完成采购，2022年12月13日签订合同，2022年12月16日完成该项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18 | 17.9402 |  |  | 99.67% | 10 | 10 | 该项目采购中标合同为17.94万元，剩余0.06万元，实际使用17.94万元
| 其中：财政资金 | 0 | 18 | 17.9402 |  |  | 99.67% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | 2022-12-01 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 18 | 万元 | 17.94 | 10 | 8 | 由于采购中标合同为17.94万元，剩余0.06万元，故未完成预算金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民、辅警人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 98 | 用于采购中标合同为17.94万元，剩余0.06万元，故未完成预算金额
评价结论 | 项目自评总分98分。该项目为中期下达，预算18万元，实际使用17.97万元，执行率99.67%，2022年11月16日下达资金，2022年12月10日完成采购，2022年12月13日签订合同，2022年12月16日完成该项目。该项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。新执法执勤车辆，最大限度保障了场所执法执勤任务和应急处置任务，保障场所安全
存在问题 | 预算下达时间晚，采购程序启动晚，对执行进度有一定影响
改进措施 | 加强事前准备工作，确保预算下达后，尽快完成采购，保证执行率
项目负责人：王慧 |  |  |  |  | 财务负责人：谢忠
备注：本单位2022年度预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，因2个项目涉密不予公开。