## 特定
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000009990148-房屋权属统一登记经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省内江强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为深入贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》文件精神，进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作，按照《四川省机关事务管理局 四川省财政厅 四川省自然资源厅 四川省住房和城乡建设厅 国家税务总局四川省税务局 关于进一步推进省级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》（川机管发【2022】239号）规定，2024年需完成房屋权籍调查、房产测绘、房屋质量鉴定、消防安全评估等工作。 |  |  |  |  | 2024年完成了房屋权籍调查、房产测绘、房屋质量鉴定等工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2024年2月4日分解下达资金，7月30日完成房产面积测绘，8月27日完成不动产登记办证，项目于一年内完成，总体执行进度达100%，目标与现实需求匹配，规划合理可行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6 | 3.15 | 3.15 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.调整情况：根据局党委会第39次会议通过年中预算调减2.85万元。 2.原因：因在2024年8月底完成该项目，节余金额2.85万元进行了中期调减。
| 其中：财政资金 | 6 | 3.15 | 3.15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房产测绘面积 | ≥ | 5000 | 平方米 | 9905.84 | 20 | 15
|  | 质量指标 | 房屋质量鉴定合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 办理登记时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过房屋面积测绘，顺利办理房屋产权登记（办理产权登记为好、未办理为坏） | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民辅警满意度（抽样20%） | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价 结论 | 项目自评总分95，年初预算6.00万元，中期预算调减2.85万元，全年支付3.15万元，执行率为100%，项目在执行过程中资金使用规范，不存在挪用。2024年完成了房屋权籍调查、房产测绘、房屋质量鉴定等工作。
存在 问题 | 年初测算项目经费不够精准，未能预测实际该项目中存在免费办理项目，故导致中期调减金额比重高。
改进 措施 | 事前加强对市场的调研工作，充分预测项目经费，做到精准预测。
项目负责人：童梅 |  |  |  |  | 财务负责人：罗西
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000009856593-医疗设备购置项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省内江强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | CT机的购置，将提高戒毒人员在场所医疗条件，提高了戒毒人员疾病的确诊率，为戒毒人员看病就医提供了可靠的数据保障。 |  |  |  |  | 通过CT机的购置，提高了戒毒人员在场所医疗条件以及戒毒人员疾病的确诊率，为戒毒人员看病就医提供了可靠的数据保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目于2024年2月4日分解下达资金，5月22日通过公开招标方式确定CT机供应商，8月28日通过竞争性谈判方式确定CT用房改造工程供应商，按照合同约定，项目于一年内完成，总体执行进度达98.73%，目标与现实需求匹配，规划合理可行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 250 | 246.3 | 243.182 |  |  | 98.73% | 10 | 9.87 | 1.调整情况：根据局党委会第39次会议通过年中预算调减3.70万元。 2.原因：2024年该项目设施设备购置部分总预算为232.00万元，中标金额为228.30万元，剩余合同外金额3.70万元进行了中期调减。
| 其中：财政资金 | 250 | 246.3 | 243.182 |  |  | 98.73% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | CT机房建设完成数 | ≥ | 1 | 个（套） | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | CT机房设备采购验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | CT机房设备采购验收完成时限 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | CT机房相关设备可持续影响时限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽取10%戒毒人员调查满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | CT机采购成本 | ≤ | 232 | 万 | 228.3 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 99.87
评价 结论 | 项目自评总分99.87，年初预算250.00万元，中期预算调减3.70万元，全年支付243.18万元，执行率为98.73%，项目在执行过程中资金使用规范，不存在挪用。通过CT机的购置，提高了戒毒人员在场所医疗条件以及戒毒人员疾病的确诊率，为戒毒人员看病就医提供了可靠的数据保障。
存在 问题 | 项目资金于2025年2月初下达，因不可抗力因素导致实际确定供应商时间为5月22日，导致最终项目完成时间顺延。
改进 措施 | 加强对不可抗力，不可控因素的预判以及掌握应对方法，合理合法合规加快资金执行进度。
项目负责人：陈国栋 |  |  |  |  | 财务负责人：罗西
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省内江强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 有效防止了传染病在所内传播风险，为场所的安全稳定提供了可靠保障 |  |  |  |  | 通过对场所收治戒毒人员乙肝、梅毒、艾滋等传染病查治，有效预防了传染病在场所内传播，有效维护了戒毒人员的身体健康，保障了场所的安全稳定。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照要求对新入所戒毒人员进行入所的传染病筛查、检验，以及开展“艾滋病”宣传活动，项目于一年内完成，总体执行进度达100%，目标与现实需求匹配，规划合理可行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.调整情况：年中发生预算追加5.20万元。1.2024年3月4日《川财社（2023）177号》文件批复下达5.00万元；2.2024年11月19日《川财社（2024）76号》批复追加0.20万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病查治次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 戒毒人员覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 传染病查治工作按时完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所无传染病扩散事件 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 戒毒人员满意度（抽查10%） | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金有效使用率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价 结论 | 项目自评总分100，年初预算0.00万元，中期预算追加5.20万元，全年支付5.20万元，执行率为100%，项目在执行过程中资金使用规范，不存在挪用。通过对传染病的筛查、检验，以及开展“艾滋病”宣传活动，有效预防了传染病在场所内传播，有效维护了戒毒人员的身体健康，保障了场所的安全稳定。
存在 问题 | 重大传染病宣传形式创新能力不够。
改进 措施 | 学习相关资金支出制度文件，创新思维方式，增加宣传创新形式，有效利用资金保障传染病防控。
项目负责人：陈国栋 |  |  |  |  | 财务负责人：罗西
说明：2024年度本单位所有预算项目均按绩效管理要求开展绩效自评。部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。