## 自评表
附件4
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000007827520-重大传染病防控资金
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》（川疫指医疗组函〔2022〕92号）的相关要求储备、开展重大传染病防治工作，项目中确保采购管理规范，努力提高资金利用率，保证物资及时采购到位，设施设备验收合格并正常投入使用。 |  |  |  |  | 按照场所传染病防控需要，邀请专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品、印制宣传展板等多途径，提高重大传染病防治知识的知晓率，提高传染病的防治主观能动性，确保场所安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 多次开展专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品，印制宣传展板等多途径提高重大传染病防治知识的知晓率。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.调整情况：根据川财社（2024）76号文，2024年11月追加预算0.2万元，全年预算合计5.2万元。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重大传染病宣传 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 药品验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护场所安全稳定 | 定性 | 好坏 | 项 | 好 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度（抽查20%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目自评得分100分。项目开展了形式多样的重大传染病宣传工作，并结合三个融入，参与到凉山州重大传染病攻坚第二阶段行动，戒毒人员重大传染病防治科普知识知晓率达95%以上,，场所未发生突发公共卫生事件。
存在问题 | 重大传染病宣传的形式创新不够。
改进措施 | 积极与地方联系，拓宽宣传途径和方式，加大宣传教育力度。
项目负责人：李秋洁 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000008772241-继续实施_政法基础设施中央基建
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 质保期满后支付剩余质保金，完成西昌所基本建设工程，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 |  |  |  |  | 本年度项目目标顺利完成，工程质量得到双方认可，为助力禁毒防艾工作奠定坚实基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主体工程两年质保期满，按照合同约定对工程质量进行了全面检查和评估，无重大质量问题。西昌所按合同约定退回70%质保金。项目资金于12月27日下达，当日完成支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.465 | 3.4591 |  |  | 99.83% | 10 | 9.98 | 1.调整情况。前期我所已按照EPC总承包合同支付了基建工程结算价款的97%，剩余3%(277.21万元）工程款作为该项目质保金。其中194.04万元于2024年到期，财政厅于12月末下达我所基本建设资金预算3.46万元，用于退回质保金。
| 其中：财政资金 | 0 | 3.465 | 3.4591 |  |  | 99.83% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调减次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 房屋建筑安全性（质保期内房屋建筑无安全质量问题为好，反之为坏） | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故 | ＜ | 1 | 起 | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度（抽查10%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.98
评价结论 | 该项目自评得分99.98分。项目质保期满后，经施工单位申请，对工程质量进行了全面检查和评估，项目不存在相关质保问题，按期退还质保金。
存在问题 | 退还质保金时，虽多次催促施工单位提交退还申请，但对方仍推迟提交资料，导致退还期限在质保期满后数日。
改进措施 | 做到提前谋划，质保期到期前联系施工单位尽快准备相关退还申请资料，便于资金下达后尽快退还。
项目负责人：耿顺义 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000009990148-房屋权属统一登记经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过开展房屋权属登记工作，准确测绘房屋产权面积，会同相关部门审核认定测绘结果，及时完成房屋权属登记工作，加强和规范办公用房统一管理。 |  |  |  |  | 2024年完成了房产测绘、不动产证办理等工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过简易程序招标测绘公司，开展房屋权属登记工作，准确测绘了房屋产权面积，按程序在凉山州不动产中心进行登记，并办理了不动产证，加强和规范了办公用房的统一管理。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 3.8232 | 3.6029 |  |  | 94.24% | 10 | 9.42 | 1.调整情况：四川省戒毒管理局党委会第39次会议审议通过调减预算1.18万元。 2.原因：根据项目招标及结算情况调减。
| 其中：财政资金 | 5 | 3.8232 | 3.6029 |  |  | 94.24% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 房产测量面积 | ≥ | 28000 | 平方米 | 30090.35 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目办证通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 办理登记时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过房屋面积测绘，顺利办理房屋产权登记证为好，反之为坏。 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度（抽样20%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.42
评价结论 | 该项目自评得分99.42分。2024年完成了房产测绘、不动产证办理等工作，项目执行过程中资金使用规范。
存在问题 | 在实施过程中，由于未办理过此类工作，致使完成时间较长，且预算编制不够精准。
改进措施 | 加强学习，熟悉相关政策要求，提高办事效率，并加强市场调研工作，提高预算编制准确率。
项目负责人：何木呷 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000011327652-YJ干警专项经费
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目为保障YJ干警各项费用，保障场所安全稳定。 |  |  |  |  | 按期发放相关费用，全面落实对援助干警的暖警、爱警政策。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按期发放相关费用，全面落实对援助干警的暖警、爱警政策。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7 | 7 | 6.8 |  |  | 97.14% | 10 | 9.71
| 其中：财政资金 | 7 | 7 | 6.8 |  |  | 97.14% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 财政保障干警覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 2.86 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 经费支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.71
评价结论 | 该项目自评得分99.71分。该项目经费使用合规，整体执行情况良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：赵铎 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000011339941-继续实施项目_政法基础设施中央基建项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 质保期满后支付剩余质保金，完成西昌所基本建设工程，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。 |  |  |  |  | 本年度项目目标顺利完成，工程质量得到双方认可，为助力禁毒防艾工作奠定坚实基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主体工程两年质保期满，按照合同约定对工程质量进行了全面检查和评估，无重大质量问题。西昌所按合同约定退回70%质保金。项目资金于12月27日下达，当日完成支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.21 | 190.585 | 190.585 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.调整情况：前期我所已按照EPC总承包合同支付了基建工程结算价款的97%，剩余3%(277.21万元）工程款作为该项目质保金。其中194.04万元于2024年到期，应于财政下达预算1.21万元与我所财政代管资金276万元中支付，经咨询财政厅相关部门，10月我所申请退回财政代管资金276万元并作为存量资金上缴财政，11月调减年初财政下达预算1.21万元；财政厅于12月末重新下达我所基本建设资金预算190.59万元，用于退回质保金。
| 其中：财政资金 | 1.21 | 190.585 | 190.585 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调减次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 房屋建筑安全性（质保期内房屋建筑无安全质量问题为好，反之为坏） | 定性 | 好坏 |  | 好 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故 | ＜ | 1 | 起 | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度（抽查10%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目自评得分100分。项目质保期满后，经施工单位申请，对工程质量进行了全面检查和评估，项目不存在相关质保问题，按期退还质保金。
存在问题 | 退还质保金时，虽多次催促施工单位提交退还申请，但对方仍推迟提交资料，导致退还期限在质保期满后数日。
改进措施 | 做到提前谋划，质保期到期前联系施工单位尽快准备相关退还申请资料，便于资金下达后尽快退还。
项目负责人：耿顺义 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000009990100-安全生产标准化建设项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照四川省戒毒管理局关于印发《四川司法行政戒毒系统“五年三步走规划纲要( 2023 年-2027 年)》的通知（川戒毒发[2023] 20 号）、《司法行政强制隔离戒毒场所生产劳动现场管理规范》的文件，结合场所实际需要，按照安全生产标准化建设要求进行场所建设，实现场所安全规范，保障场所安全稳定。 |  |  |  |  | 按照文件相关要求，根据场所实际情况，更换生产习艺操作台、习艺车间降温换气系统、完成生产车间改造，提升了戒毒人员生产习艺车间现场管理，降低了安全生产类事故发生的可能，有效推动场所规范化建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件相关要求，根据场所实际情况，更换生产习艺操作台、习艺车间降温换气系统、完成生产车间改造，提升了戒毒人员生产习艺车间现场管理，降低了安全生产类事故发生的可能，有效推动场所规范化建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 22 | 19.8229 | 19.8229 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.调整情况：四川省戒毒管理局党委会第39次会议审议通过审议通过调减预算2.18万元。 2.原因：根据项目招标及结算情况调减。
| 其中：财政资金 | 22 | 19.8229 | 19.8229 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 设备利用率（投入使用的设备/实际交付的设备*指标分值=指标得分） | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 存在不符合标准规范要求的事项 | ＜ | 1 | 项 | 0 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生因安全生产标准化原因的事故 | ＜ | 1 | 起 | 0 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度（抽查10%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目自评得分100分。项目有效提升了生产习艺车间现场管理，推动场所规范化建设。
存在问题 | 由于施工单位报送结算送审资料迟缓，导致审计工作推进较慢。
改进措施 | 项目完成竣工验收后，要全力督促施工单位按时报送结算送审资料，确保项目尽快完成支付。
项目负责人：周贵强 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010351481-防洪防涝改造项目
主管部门 |  | 四川省戒毒管理局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省西昌强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《中华人民共和国防汛条例》、《司法行政强制隔离戒毒场所所政安全管理规范》，按照防洪防汛相关要求，结合我所场所实际需要，对场所周边防洪防汛系统进行改造，确保场所安全稳定，有效预防场所洪涝灾害。 |  |  |  |  | 项目对场所周边防洪防汛系统进行改造，有效提高了场所的抗洪防汛能力，经历了多次暴雨考验，场所排洪畅通，有效确保场所安全度汛。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《中华人民共和国防汛条例》、《司法行政强制隔离戒毒场所所政安全管理规范》，结合场所实际需要，对场所周边防洪防汛系统进行改造。该项目快速实施，在汛期来临前顺利竣工，有效提高了场所的抗洪防汛能力，经历了多次暴雨考验，场所排洪畅通，有效确保了场所安全度汛。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 38 | 32.5 | 32.424 |  |  | 99.77% | 10 | 9.98 | 1.调整情况：四川省戒毒管理局党委会第39次会议审议通过调减预算指标5.50万元。 2.调整原因：根据项目招标及结算情况调减。
| 其中：财政资金 | 38 | 32.5 | 32.424 |  |  | 99.77% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪隐患点排除率（排除防洪隐患点数量/项目计划排除安全隐患点数量*指标分值=得分） | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生洪涝事故 | ＜ | 1 | 起 | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警满意度（抽查10%） | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.98
评价结论 | 该项目自评得分99.98分。项目实施后场所排洪畅通，有效确保了场所汛期安全。
存在问题 | 项目执行过程中，存在设计考虑不够周全，导致部分施工细节处稍有偏差。
改进措施 | 项目实施过程中尽量考虑周全，避免出现遗漏。
项目负责人：耿顺义 |  |  |  |  | 财务负责人：刘琴
说明：2024年度本单位所有预算项目均按绩效管理要求开展绩效自评。部分项目因内容涉密（敏感），不予主动公开。